## Лист3
Утверждаю:
Глава администрации п.г.т. Новосемейкино _________Лопатин В.И.
2019-12-30
План мероприятий по благоустройству п.г.т. Новосемейкино на 2020 -2024 год.
Срок исполнения
№п/п | Наименование мероприятий |  | срок исполнения | Ответственный исполнитель | иточник финансирования | сумма в рублях (тыс. руб) |  |  |  |  | контроль исполнения
1 | Благоустройство и содержание улиц поселка. |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | Уборка мусора , скашивание травы, помывка асфальтно-дорожного поктытия, побелка бордюров, вырубка сорного кустарника и деревьев, обпиловка высокорастущих деревьев- тополей, обрезка и спил аварийных деревьев, стрижка кустарников, озеленение клумб. |  | постоянно | МКУ "Благоустройство" |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
2 | Изготовление и установка указателей с наименованием названий улиц и номерации домов. |  | 2020-2024 | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 350 | - | - | -
3 | Содержание и ремонт памятников:
| -памятник «Алеше». |  | 2020-2024 |  | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 25 | 30 | 35 | 40 | 45
| памятник погибшим летчикам |  | 2020-2024 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| памятник погибшим летчика в п. РЦ |  | 2020-2024 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Памятник воинам интернационалистам |  | 2020-2024 | МКУ "Благоустройство" |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| Ремонт площадки ДК |  | 2020-2024 |  |  | 193 | 199 | 210 | 221 | 232
| замена бордюров |  | 2020-2024
| посадка елей, кустарников |  | 2020-2024
| изготовление декоративного ограждения по периметру площади |  | 2020-2024
4 | Содержание и ремонт автобусных остановок.
| Произвести реконструкцию автобусных остановок. |  | 2020-2024 |  |  | 50 | 60 | 60 | 65 | 70
| Организовать строительство автостанции на ул.Мира. |  | 2020-2024 |  | бюджет района | - | - | 1500 | -
| Строительство и установка остановки школьного автобуса и общественного транспорта в п. Звездный. |  | 2020-2024 | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 35 | - | - | -
| Ремонт остановок общественного транспорта с. Водино, ул. Мира, м-н "Юбилейный", ул. Советская, ул. Садовая, РЦ, село Водино. |  | 2020-2024 | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 65 | 70 | 80 | 90 | 100
| установка урн и лавочек. |  | 2020-2024 | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
5 | организация работы с жителями поселка с привлечением административной комиссии для наведения порядка около частных домов. |  | 2020-2024 | Администрация, МКУ "Благоустройство"
6 | Разбить парк по улице Советской за переездом : построить пешеходные дорожки, высадить декоративные деревья,сделать освещение. |  | 2020-2024 | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т Новосемейкино, бюджет района | 500 | 300 | 200 | 200 | 250 | 250
7 | Произвести реконструкцию площади ДК. |  | 2024 | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т Новосемейкино, бюджет района | 500 | 300 | 400 | 300 | 300
8 | Содержание и благоустройство территории парка « У озера»: |  | 2020-2024 | МКУ "Благоустройство" | бюджет администрации
| Высадка декоративных деревьев, кустарника, цветов на территории парка |  | 2020-2024 | МКУ "Благоустройство" | бюджет администрации, бюджет района. | 300 | 300 | 400 | 450 | 500
| Очистка озера от тины, старых деревьев, обслуживание спортивной площадки, приобретение и установка детской игровой площадки, завершение благоустройства тнрритории, прилегающей к озеру (отсыпка территории, строительство дренажа) в п. Новосемейкино. |  | 2020-2024 |  |  | 800 | 1500 | 300 | 300 | 300
| Благоустройство озера в с. Водино: обкос территории вокруг озера, сбор и вывоз мусора очистка озера от тины, отсыпка мест для купания песком, |  | 2020-2024 | МКУ "Благоустройство" | бюджет администрации | 800 | 200 | 200 | 250 | 250
| Восстановление запущенного сквера в РЦ: Вырубка старых деревьев, кустарника, опустройство пешеходных тропинок, разбивка клумб. |  | 2020-2024
|  |  |  | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 350 | 400 | 400 | 200 | 200
| Очистка от сорных деревьев, кустарника, посев травы, орошение дренажной канавы в п. Новосемейкино, проходящей от ул. Новосадовой до улице Северной. |  | 2020-2024 | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 400 | 300 | 300 | 300 | 300
| очистка и благоустройство озера на ул. Садовой. |  | 2020-2024 |  |  | 800 | 150 | 150 | 150 | 200
9 | Содержание и благоустройство дорожно уличной сети
| Зимнее обслуживание и содержание автомобильных дорог местного значения , расчистка от снега, обработка инертными материалами. |  |  | МКУ "Благоустройство" | бюджет администрации | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500
|  |  |  | МКУ "Благоустройство" | бюджет администрации, бюджет района.
| Восстановление и очистка дренажной системы в п. Новосемейкино по улице Советской, Строительной, Дачной, Мичурина, Рабочей, Новой, Садовой, Пристанционной |  | 2020-2024 |  |  | 500 | 400 | 500 | 500 | 500
| Обслуживание пешеходных дорожек, очистка от снега, посыпка песком. |  | 2020-2024 | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г. Новосемейкино | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| ремонт автодорог местного значения (капитальный ремонт) |  | 2020-2024 | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г. Новосемейкино | 1000 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800
| улица Советская (за переездом). |  | 2020-2024 | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г. Новосемейкино | 1560 | 300 | 300 | 300 | 300
| Ремонт пешеходных дорожек |  | 2020-2024 |  |  | 564 | 250 | 250 | 250 | 250
Произвести земляные работы по устройству сточных канав для паводковых и дождевых вод
10
| по улице Дачной в районе домов и со стороны леса углубить сточную канаву и почистить от растительности |  | 2020-2024 | Мку "благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| по улице Строительной почистить от растительности и углубить строчные канавы. |  | 2020-2024 | Мку "благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 25 | 25 | 30 | 30 | 35
| по улицам Мичурина , Подлесная почистить от растительности и углубить сточные канавы. |  |  | Мку "благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
11 | Обустроить места для хранения снежных масс в районе улиц:
| улица Советская ( у переезда) |  | 2020-2024 | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 15 | 17 | 19 | 21 | 23
| улица Мира ( врайоне автобусной остановки) |  | 2020-2024 | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 15 | 17 | 19 | 21 | 23
| улица Новосадовая (в конце улицы к гаражам) |  | 2020-2024 | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 15 | 17 | 19 | 21 | 23
| на улице Лесной (напротив д/садика "Рябинка") |  | 2020-2024 | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 15 | 17 | 19 | 21 | 23
| улица Школьная (за домом культуры.) |  | 2020-2024 | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 15 | 17 | 19 | 21 | 23
| улица Северная (у озера) |  | 2020-2024 | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 15 | 17 | 19 | 21 | 23
| улица Попова ( в конце улицы) |  | 2020-2024 | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 15 | 17 | 19 | 21 | 23
| улица Связистов (в конце улицы) |  | 2020-2024 | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 15 | 17 | 19 | 21 | 23
12 | Работы по озеленению
| Благоустроить сельскую площадь в п. Новосемейкино: подготовить землю и посеють траву, высадить зеленые насождения, отремонтировать пешеходные дорожки, отремонтироварь детскую площадку. |  | 2020-2024 | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 350 | 200 | 200 | 200 | 200
| Разработать схему расположения пешеходных дорожек, проложить их по лесопарковой зоне. |  | 2020-2024 | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| ул. Советская- посадить деревья между тротуаром и проезжей частью. |  | 2020-2024 | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 150 | 20 | 20 | 20 | 25
| Расчистиь улицу Советскую для посадки деревьев |  | 2020-2024 | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 150 | 30 | 30 | 30 | 30
бюджет п.г.т.Новосемейкино
бюджет п.г.т.Новосемейкино
| заменить не принявшиеся саженцы тополей на въезде в поселок Новоосемейкино |  | 2020-2024 | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т. Новосемейкино | 100 | 15 | 20 | 25 | 30
|  |  |  | МКУ "Благоустройство" | бюджет администрации
| по улицам Рудничная, Новосадовая произвести работы по спиливанию старых деревьев и расчистить территорию для посадки новых насаждений |  |  | МКУ "Благоустройство" | бюджет администрации
|  |  |  | МКУ "Благоустройство" |  | 150 | 100 | 100 | 50 | 50
13 | Уличное освещение
| текущее обслуживание и ремонт уличного освещения |  | ежегодно | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т Новосемейкино, | 226 | 250 | 250 | 250 | 250
| Сделать уличное освещение от М-5 до ул.Советской |  | 2020-2024 | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т Новосемейкино, | 800 | 200 | 200 | 200 | 200
| Установить предупреждающие светофоры в районе ж/д переезда РЦ, в районе автобусных остановой, переезда по ул. Советской,в районе школ №3, №2, РЦ. |  |  | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т Новосемейкино, | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| текущее обслуживание и ремонт уличного освещения |  | 2020-2024 | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т Новосемейкино, | 160 | 165 | 170 | 175 | 176
| обустройство села Водино уличным освещением. |  | 2020-2024 | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т Новосемейкино, | 230 | 250 | - | -
| продолжить работы по обеспечению уличным освещением села Старосемейкино |  |  | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т Новосемейкино, | 55 | 65 | 50 | 55 | 60
14 | Содержание мест захоронения.
| Подготовить проект плана кладбища. |  | 2020-2024 | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т Новосемейкино, | 120 | - | - | -
| Произвести разбивку территории кладбищ |  | 2020-2024 |  |  | 300
| Строительство ограждения |  | 2020-2024 | АДМИНИСТРАЦИЯ | бюджет п.г.т Новосемейкино, | - | 2500 | - | -
| Содержание мест захоронения ( уборка и вывоз мусора, скашивание травы, спиливание деревьев, разбивка рядов) |  | 2020-2024 | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т Новосемейкино, | 320 | 320 | 340 | 350 | 360
2020-2024
[6 empty] | 15193 | 13880 | 11792 | 10314 | 10842 | 250
| Главный бухгалтер МКУ "Благоустройство |  |  |  | Р.В.Асташкина
| Руководитель МКУ "Благоустройство" |  |  |  | Н.Н.Гатауллина
Согласовано: заместитель Главы Ерастов А.Н.